ЕЖЕГОДНЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС

ГРАЖДАНСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 2013г.

ФОРМА ЗАЯВКИ

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

|  | Дата получения заявки: | Номер заявки ___________ (присваивается при получении заявки) |
| --- | --- | --- |
|  | Название конкурсного направления (номинация) | Милосердие и сострадание |
|  | Название проекта | «К здоровью речными перекатами!» |
|  | Полное название организации-заявителя | Соликамская городская общественная организация инвалидов «ЛУЧ» |
|  | Юридический статус организации-заявителя (организационно-правовая форма) | Общественная организация инвалидов |
|  | ОГРН | 1085900000240 |
|  | ИНН/КПП | 5919008164/ 5919010001 |
|  | Система налогообложения организации |  |
|  | Контактная информация об организации-заявителе: юридический адрес организации почтовый адрес организации (с индексом); номера телефонов, факса (с кодом населенного пункта), адрес электронной почты сайт | -618548 г. Соликамск Пермский край Ул. Коммунистическая 1 а/я 624, -618548 г. Соликамск Пермский край Ул. Кузнецова 7А – 46 (34253) 7-10-40 |
|  | Фамилия, имя, отчество, статус руководителя организации, его телефон/факс, сот. телефон, электронная почта | Белогуб Галина Александровна 8-902-63- 54- 920, 7-10-40 |
|  | Фамилия, имя, отчество, статус руководителя проекта, его телефон/факс, сот. телефон, электронная почта | Галкина Виктория Леонидовна 8-902-64-39-225, Vikagalka@mail.ru, Galkina_VL@silvinit.ru |
|  | Фамилия, имя, отчество бухгалтера проекта, его телефон/факс, сот. телефон, электронная почта | Ковальчук Ольга Евгеньевна (34253) 2-65-42 |
|  | География проекта | Г.Соликамск и Соликамский район |
|  | Целевая группа благополучателей | Дети-инвалиды и их семьи |
|  | Организации - партнеры, участвующие в проекте, с указанием по каждой организации полного названия, организационно-юридической формы, данных о руководителе, контактная информация об организации (адрес, телефоны), вклад организации – партнера в проект. | А туристическая фирма «АРГО» |
|  | Сроки выполнения проекта (начало и окончание работ) | май – сентябрь 2013 года |
|  | Общий бюджет проекта (руб.) Запрашиваемая сумма (руб.) Имеющаяся сумма (руб.) | 209 740 (двести девять тыс.семьсот сорок) рублей 145 000 (сто сорок пять тыс.) руб. 64 740 (шестьдесят четыре тыс. семьсот Сорок ) руб. |
|  | Банковские реквизиты организации-заявителя: (укажите как в платежных поручениях) | Соликамская городская общественная организация инвалидов «ЛУЧ» |
|  | Наименование банка организации | Соликамское отделение Пермского отделения № 6984/0602 Западно-Уральского банка Сбербанка РФ г. Пермь |
|  | Расчетный счет организации | 40703810249160020334 |
|  | Корреспондентский счет | 30101810900000000603 |
|  | БИК | 045773603 |
|  | Приложения к проекту: □ копия устава организации; □ копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации; □ копия свидетельств о постановке юридического лица на учет в налоговом органе; □ копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики; □ копия расписки о предоставлении отчета в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю за последний период; □ справку об отсутствии задолженности по налоговым платежам; □ договоры о сотрудничестве партнерских организаций, в кол-ве __________; □ документы, подтверждающие собственный вклад заявителя и партнеров в реализацию проекта (договоры, гарантийные письма и т.п.) в кол-ве ___________; □ рекомендательные письма в кол-ве ________________. (Копии всех представленных документов заверяются подписью руководителя и печатью организации-заявителя) |
|  | Краткое описание проекта (не более 0,5 стр.) Приобрести туристическое оборудование Приобрести продукты для похода Организовать транспортировку к месту посадки на катамараны и обратно после высадки Провести сплавы в течение лета для детей-инвалидов и их семей Предоставить отчет грантодателю |
|  | Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной мною информации Подпись руководителя организации: __________________ Подпись руководителя проекта: М.П. __________________ Подпись бухгалтера проекта: ___________________ |

1 .  РЕСУРСНЫЕ И КАДРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ.

Соликамская городская общественная организация инвалидов «ЛУЧ» создана в 2006 году, а  11 февраля 2008 года зарегистрирована  как некоммерческая организация со статусом юридического лица в Управление Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю. Членами Организации являются родители детей-инвалидов города Соликамска, на сегодня зарегистрированы 250 таких семей.

Организация располагает волонтерами (члены туристического клуба, инвалиды, родители детей-инвалидов и их ближайшие родственники, студенты-педагоги, другие неравнодушные заинтересованные лица), труд которых вносит огромный вклад в работу Организации.

СГООИ «ЛУЧ» в 2009 и 2010 г.г. стала победителем Городского конкурса на лучшую общественную организацию и имеет много других наград общественного признания. В 2011 году Председатель организации – Белогуб Галина Александровна – стала победителем городского конкурса «Человек года 2011» в номинации «Милосердие».

Деятельность  Соликамской городской общественной организации инвалидов «ЛУЧ» широко освещается в прессе, на сайте городской администрации  и по местному радио. В течение 2012 года  нами было подготовлено и проведено  около 50 мероприятий для детей-инвалидов, в том числе осуществлены два проекта – «Дарить здоровье детям» и «Уроки творчества» (грантодатель - Администрация г. Соликамска).

Ежегодными ключевыми мероприятиями для нас стали – Новогодние праздники, День защиты детей, Фестиваль спорта для детей-инвалидов, Творческий фестиваль для детей-инвалидов (в  2012 году впервые Фестиваль творчества для детей-инвалидов был проведен на краевом уровне – представители 4 городов участвовали в двухдневном фестивале), День матери, встречи с врачами-специалистами из областного центра, различные психологические тренинги, как для детей-инвалидов, так и для их родителей. В 2012 году осуществлены две поездки: дети-инвалиды побывали в Екатеринбурге (поездка по святым местам) и в Добрянке (на спортивном празднике). Три семьи были отмечены премией «Золотое сердце», которую учредила наша организация в 2009 года.

Вся работа организации направлена на улучшение качества жизни детей-инвалидов в Соликамске, на оказание им психологической, юридической, медицинской помощи и финансовой поддержки, на проведение социальной реабилитации.

2.ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Многие годы семьи, в которых родился ребенок-инвалид, были изолированы друг от друга и не могли преодолеть барьер непонимания и непринятия обществом таких детей. Детям с ограниченными физическими возможностями тяжелее в двойне – они страдают физически, и страдают душевно – из-за своей ущербности зачастую подвергаются отторжению своими ровесниками. Социальная  безграмотность  населения,  отсутствие доброты и милосердия у подростков зачастую приводили к конфликтным ситуациям. Кроме того, большинство семей с детьми-инвалидами находятся в затруднительном финансовом положении, особенно, если мать вынуждена не работать и ухаживать за больным ребенком. Не секрет также, что 80 % семей распадаются  из-за болезни ребенка и тогда женщины вообще остаются на грани нищеты, т.к. пособие по уходу за ребенком составляет 1300 рублей в месяц.

Недостаток финансовых средств сильно отражается на жизни ребенка-инвалида. Отдых, путешествия , поездки таким семьям просто не по карману.

Работа нашей организации направлена на то, чтобы наши дети-инвалиды не чувствовали себя ущербными  и имели возможность полноценно отдыхать, увидеть мир и вести нормальную жизнь, богатую различными мероприятиями и событиями.

Начиная с 2004 года,  мы ежегодно проводим для наших детей туристические фестивали и организуем сплавы по Вишере. Практика  осуществления наших предыдущих проектов  доказывает, что их реализация дает огромный положительный эффект с точки зрения физического оздоровления детей-инвалидов и укрепления их душевного состояния, повышения самооценки. К сожалению, лишь 7 семей смогли (финансово) принять участие в таких сплавах, так как 2-х дневное путешествие по реке обходится семье из 3-х человек  в 7-8 тысяч рублей.

Проект  «К здоровью речными перекатами!»  направлен на то, чтобы у малообеспеченных семей, имеющих детей-инвалидов, появилась возможность путешествовать по родному краю. Важность проекта заключается и в том, что появляется возможность реабилитации и социализация инвалидов методами туризма.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Главная цель проекта – организовать летний досуг детей-инвалидов из малообеспеченных семей методами туризма. Данное направление реабилитации мы много лет осуществляем среди ограниченного количества обеспеченных семей, но в организации СГООИ «ЛУЧ» состоит 250 семей, многие из которых  не могут позволить себе путешествовать по родному краю.

Задачи проекта:

- приобрести туристическое оборудование;

- организовать путешествие по рекам Пермского края для малообеспеченных семей с детьми-инвалидами;

- провести социализацию и реабилитацию  детей-инвалидов посредством туризма (научить ставить палатки, разводить костер, варить на костре, управлять лодкой, грести веслом и прочее);

- положительным примером стимулировать социальную работу в обществе с детьми-инвалидами.

4.ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Время реализации проекта:    май 2013 года – сентябрь 2013.

В этот период  Соликамской городской общественной организацией «ЛУЧ» запланировано проведение 4-х сплавов по рекам для семей с детьми-инвалидами (по 16-20 человек). Реализация проекта будет осуществляться  следующим образом:

I Этап Подготовительный:

- заключение партнерских соглашений с туристической фирмой «АРГО» для обеспечения гидами, оплата или предоплата через банк

- привлечение туристических инструкторов, гребцов

- приобретение туристического инвентаря

- приобретение продовольствия для похода

- информирование через средства массовой информации о наборе детей-инвалидов в  туристическую группу

- прием  заявлений от родителей и отбор детей  в группу по медицинским показаниям.

- оплатить услуги транспорта, который будет доставлять до места погрузки на катамараны и обратно

II Этап Основной:

- провести сплавы ( 4 раза) в течение лета группами по 16-20 человек

III Этап Заключительный:

•    подведение итогов по окончании проекта

- опубликовать статью о выполнении Проекта (страница газеты)

- отчет грантодателю.

5.РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Проект будет осуществлен в течение мая-октября 2013 г

| № | Деятельность | Ответственный | Дата | Сумма грант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Грант. | Собств. |
| 1 | Заключение партнерских соглашений, оплата через банк | Белогуб Г.А. | июнь | 1 000 |  |
| 2 | Подготовка объявлений | Белогуб Г.А. | июнь |  | 200 |
| 3 | Публикация объявлений и статьи в газете и на радио | Петросян А.А. | июнь, сентябрь |  | 10 000 |
| 4 | Сбор заявлений, общение с родителями по телефону, формирование групп | Белогуб Г.А. | май-сентябрь | 2 000 | 1000 |
| 5 | Приобретение туристического инвентаря, продуктов питания | Белогуб Г.А., Нагалова Е.Г. | июнь-сентябрь | 80 000 | 15 000 |
| 6 | Транспортировка до реки и обратно | Белогуб Г.А. | июнь-сентябрь | 40 000 |  |
| 7 | Оплата гидов, инструкторов, волонтеров | Ковальчук О.Е. | июнь | 10 000 | 23 040 |
| 8 | Сбор социологической информации (опрос, фото, наблюдение, регистрация результатов), с целью изучения потребностей целевой группы | Белогуб Г.А., | июнь-октябрь |  | 3 000 |
| 9 | Работа Председателя и бухгалтера-отчетность | Ковальчук О.Е. | Июнь-октябрь | 12 000 | 11 000 |
| 10 | Отчет грантодателю | Галкина В.Л. | октябрь |  | 1500 |
|  |  |  | ИТОГО: | 145 000 | 64 740 |

6.ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ОЦЕНКА

Оценка эффективности работы над проектом будет проводиться по следующим критериям:

- число благополучателей, принявших участие в сплавах;

- число детей-инвалидов, досуг которых был организован;

- число волонтеров, привлеченных к выполнению социального проекта.

Проект позволит расширить досуг и спектр услуг, оказываемых социально-незащищенным слоям населения г. Соликамска и Соликамского района. Подтверждением будут служить отзывы жителей города, опубликованные в СМИ, фотодокументы, статистические данные.  Объединение усилий самих детей - инвалидов, их ближайшего окружения из числа взрослых, а также всех кто должен, может и желает принять активное участие в судьбе этих детей, поможет им справиться с физическими трудностями и занять достойное место в жизни общества.

Грантодателю будет представлен заключительный отчет.

7. КОНКРЕТНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Дети-инвалиды из малообеспеченных семей Соликамска и Соликамского района  смогут путешествовать по рекам Пермского края, расширят свой кругозор, научатся туристическим премудростям, укрепят свое здоровье.

8. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

При положительных результатах проект может быть реализован неограниченное число раз. Закупленное оборудование позволит реализовать проект многие годы, расширяя круг детей-инвалидов, которые смогут  и  в дальнейшем путешествовать по рекам Пермского края.

9.СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Руководство проектом будет осуществляться непосредственно Правлением Соликамской городской общественной организации инвалидов «ЛУЧ» и контролироваться заказчиками, в данном случае родителями детей-инвалидов, получающих услугу.

Составление отчетов и управление финансовыми средствами непосредственно лежит на Председателе правления СГООИ «ЛУЧ» - Белогуб Галине Александровне.

Резюме на  всех , кто несет ответственность по проекту, прилагаются.

Резюме на  руководителя Проекта:

| Ф.И.О. | Галкина Виктория Леонидовна |
| --- | --- |
| Дата рождения: | 5 ноября 1970 г. |
| Домашний адрес: | Пермский край, г.Соликамск, ул. 20 лет Победы 55-9 |
| Телефон: | (34253) 5-45-08, 8-902-64-39-225 |
| Эл. почта: | Galkina_VL@silvinit.ru |
| Образование: Укажите наличие сертификатов о повышении квалификации по профессиональной деятельности (кем выдан, даты) | Высшее. Новосибирский Государственный Университет, экономист-кибернетик |
| Место работы: | Управление ОАО «Уралкалий», глав. специалист по таможенному оформлению |
| Опишите опыт работы по проектам, в общественных организациях, а также волонтерский опыт: | в 2008 – 2009 – 2010 – 2011 - 2012 годах социальные проекты |

Резюме:

| Ф.И.О. | Белогуб Галина Александровна |
| --- | --- |
| Дата рождения: | 31.07.63 |
| Домашний адрес: | Пермский край, г.Соликамск, ул. Кузнецова 7а - 46 |
| Телефон: | 7-10-40 |
| Эл. почта: |  |
| Образование: Укажите наличие сертификатов о повышении квалификации по профессиональной деятельности (кем выдан, даты) | Соликамский технологический техникум по специальности техник-строитель |
| Место работы: | Педагог-организатор клуба «Ровесник», экскурсовод, |
| Место работы: | Председатель Правления СГООИ «ЛУЧ» |

Руководитель проекта:                                                                                                 В.Л. Галкина

Председатель  СГООИ «ЛУЧ»                                                                                      Г.А. Белогуб

##### БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| Название статьи | Запрашиваемые средства | Собственные средства | Всего | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата труда |
| 1. Оплата труда штатных сотрудников | 8376 | 10959 | 19335 | Средства гранта/Собственные средства |
| Начисления на оплату труда штатным сотрудникам (30.2%) | 3624 | 4741 | 8365 | Средства гранта/собственные средства |
| 3. Волонтерский труд | Х | 23040 | 23040 | Собственные средства |
| Всего по оплате труда | 12000 | 38740 | 50740 |  |
| Прямые расходы |
| Приобретение расходных материалов (продукты) | 5000 | 15000 | 20000 | Средства гранта/ Собственные средства |
| Оплата транспортных услуг | 40000 | 0 | 40000 | Средства гранта |
| Оплата информационных услуг (СМИ) | 0 | 10000 | 10000 | Собственные средства |
| Оплата услуг связи (почтовые, телефонные переговоры, Интернет ) | 3000 | 1000 | 4000 | Средства гранта/ Собственные средства |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования (туристический инвентарь) | 75000 | 0 | 75000 | Средства гранта |
| Прочие расходы (услуги гидов): | 10000 | 0 | 10000 | Средства гранта |
| Всего прямые расходы | 133000 | 26000 | 159000 |  |
| ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ | 145000 | 64740 | 209740 |  |

Полная стоимость проекта: двести девять тысяч семьсот сорок  рублей

Имеется:	    шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок  рублей

Запрашиваемые средства:   сто сорок пять тысяч рублей

Бюджет составила :  Галкина В.Л.

контактный тел.

(34253) 6-29-29,  8-902-64-39-225

Подпись руководителя организации:                     МП                       __________________

Комментарии к бюджету.

Общая стоимость проекта составляет:  209 740 рублей (двести девять тысяч семьсот сорок  рублей), из них

запрашиваемые средства: 145 000 (сто сорок пять тысяч рублей)

собственные средства: 64 740 (шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок рублей)

Планируется 4 сплава по рекам  (один раз в месяц) группами до 20 человек

Оплата труда штатных сотрудников.

Белогуб Г.А.. - организация мероприятий.   50 рублей / час * 314 часов = 15 700 руб.

В ходе реализации проекта в течение 6 месяцев:

- заключает договора

- подготовка объявлений и  связь с СМИ

- контролирует и закупает оборудование

- обеспечивает сбор заявлений

- составляет график заплыва

- организовывает  и оплачивает инструкторов, транспорт

- договаривается с волонтерами

- сбор  и учет информации

- ведет статистический учет и фотографирование

- готовит анализ о выполнении проекта

- готовит фотоотчет и отчет грантодателю

Бухгалтер(совместитель не более 2 часов в день):   50 рублей * 240 часов = 12 000 рублей. (работа в течение 6 месяцев)

Работа волонтеров – 30 руб*24 часа *8 чел*4 сплава = 23040 рублей

ВСЕГО по оплате труда:  50 740 руб ( налоги включены)

Работы и услуги

Услуги гидов – 10 000 (на 4 сплава по 2500 руб)

Услуги связи  -  4000 рублей (за 6 месяцев)

Услуги транспортировки  -  10 000 рублей*4 сплава=40 000 рублей

Оплата услуг прессы – 10 000 рублей (объявления и статья)

ВСЕГО оплата работ и услуг: 64 000 рублей

Приобретение  туристического инвентаря и расходных материалов:

катамараны  8-ми местные (2 шт) -  50 000 рублей

палатки 4-х местные (4 шт) – 25 000 рублей

продукты – 250 руб * 20 чел* 4 сплава = 20 000 рублей

ВСЕГО на приобретение расходных инвентаря и материалов потребуется – 95 000 руб.

Итого необходимо для реализации проекта: 209 740 рублей (двести девять тысяч семьсот сорок  рублей)