1. Содержательная часть

Презентация организации.

Соликамская городская общественная организация инвалидов «ЛУЧ» создана в 2006 году, а  11 февраля 2008 года зарегистрирована  как некоммерческая организация со статусом юридического лица в Управление Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю. Членами Организации являются родители детей-инвалидов города Соликамска, на сегодня зарегистрированы 250 таких семей.

Организация располагает волонтерами (члены туристического клуба, инвалиды, родители детей-инвалидов и их ближайшие родственники, студенты-педагоги, другие неравнодушные заинтересованные лица), труд которых вносит огромный вклад в работу Организации.

Деятельность  Соликамской городской общественной организации инвалидов «ЛУЧ» широко освещается в прессе, на сайте городской администрации  и по местному телевидению. В течение 2012 года  нами было подготовлено и проведено  55 мероприятий для детей-инвалидов, в том числе осуществлен Проект – «Дарить здоровье детям» (грантодатели - Администрация г. Соликамска и Благотворительный Фонд «Акбарс», г. Казань).

Ежегодными ключевыми мероприятиями для нас стали – Новогодние праздники, День защиты детей, Фестиваль спорта для детей-инвалидов, Творческий фестиваль для детей-инвалидов, День матери, встречи с врачами-специалистами из областного центра, различные психологические тренинги, как для детей-инвалидов, так и для их родителей. Две семьи ежегодно отмечаются премией «Золотое сердце», которую учредила наша организация с 2009 года.

Вся работа организации направлена на улучшение качества жизни детей-инвалидов в Соликамске, на оказание им психологической, юридической, медицинской помощи и финансовой поддержки, на проведение социальной реабилитации.

СГООИ «ЛУЧ» два года подряд ( 2009 и 2010 г.г.) становится победителем Городского конкурса на лучшую общественную организацию и имеет много других наград общественного признания. В 2011 году Председатель организации – Белогуб Галина Александровна – стала победителем городского конкурса «Человек года 2011» в номинации «Милосердие».

Постановка проблемы.

Реабилитация посредством искусства – эта самый простой, надежный и действенный метод социализации ребенка-инвалида. Увлечь ребенка, заинтересовать, показать как многогранна может быть жизнь,  научить преодолевать проблемы физического и психологического характера – вот маленькая часть  задач, которую мы хотим решить, осуществив данный проект. Кроме того, ребенок должен найти себя в этом мире,  стать полезен  обществу, поэтому реализация нашего проекта - проведение Фестиваля Творчества для детей с ограниченными возможностями, поможет открыть новые таланты, даст новые возможности   детям-инвалидам и их родителям. Да и просто сделает наших детей более жизнерадостными, повысит  их самооценку,  даст веру в будущее.

Искусство, как известно, представляет собой мощный, ничем не заменимый набор психостимулирующих техник, которые дошли до нас благодаря мудрым традициям. В то же время, искусство – это способ развития и реализации человека как личности. Раскрывая свой творческий потенциал  на Фестивалях,  ребенок получает положительный эмоциональный эффект - эйфория, взлет чувств очень благоприятно сказывается на здоровье и развитии ребенка.

Опыт проведения таких Фестивалей в предыдущие годы дает нам уверенность, что реабилитация такими методами имеет  большое значение для нашего города. Дети выступали на сцене – пели, читали стихи, танцевали. Радость и улыбки озаряли не только их лица, но и родители были довольны успехами своих чад. В 2012 году повысился уровень проведения Фестиваля, он стал Краевым, к нам приехали гости из Перми, Добрянки и Березников. На  Творческом Фестивале  побывало более 400 человек и было много положительных отзывов.

В 2013 году наша  организация запланировала провести междугородний Фестиваль, пригласить гостей с различных общественных организаций городов Пермского края и России.

Цели и задачи проекта.

Главная цель проекта – помочь детям-инвалидам преодолеть физические недуги, связанные с их инвалидностью, повысить в них самооценку, веру в себя и в собственные силы посредством занятий различными видами искусства (вокальным, танцевальным, артистическим). Побочно – расширить круг общения, научить жить ярко и не замыкаться на собственных проблемах.

Задачи проекта:

- добиться положительной динамики оздоровления детей-инвалидов с помощью искусства;

- привить любовь к различным видам искусства (танцы, пение, поэзия);

- научить не бояться сцены и публичных выступлений;

- помочь детям-инвалидам развиваться наравне с обычными детьми.

Методы реализации проекта.

Время реализации проекта  осень 2013 года.  Фестиваль Творчества – 30.11.13 – 01.12.2013. Охват около 500 человек.

I Этап Подготовительный:

- информирование через средства массовой информации о Фестивале:

- через СМИ,

- через выступления по радио и телевидению

- составление списков участников;

- приглашение участников и  гостей;

- аренда помещения ( ЦРТДЮ №1 или «Прикамье») для проведения Фестиваля Творчества;

- заключение договоров, проведение мастер-классов, изготовление подарков и сувениров для гостей;

- разработка Положения о проведении Фестиваля и сценария;

- покупка призов и подарков;

- подготовка Фестиваля, репетиции.

II Этап Основной:

•	проведение Фестиваля Творчества – 30.11.2013 – 01.12.2013

- сбор информации о мероприятии

III Этап Заключительный:

•   подведение итогов по окончании Фестиваля

- составление фотоотчета

- отчет грантодателю

Рабочий план реализации проекта.

Проект будет осуществлен СГООИ «ЛУЧ» при непосредственном участии родителей детей-инвалидов следующим образом:

| № | Деятельность | Ответственный | Дата | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договоров , изготовление подарков и сувениров для гостей, Оплата через банк | Белогуб Г.А. Галкина В.Л. Сырчикова Ю.А. | сентябрь-ноябрь | 15000 |
| 2 | Подготовка текстов объявлений, приглашений гостей | Белогуб Г.А. Старцева Е.М. | сентябрь, ноябрь | 3000 |
| 3 | Публикация объявлений в газете и на радио, изготовление листовок | Белогуб Г.А. | октябрь-ноябрь | 5000 |
| 4 | Составление списка участников, общение с родителями по телефону | Белогуб Г.А. Старцева Е.М. | Июнь-октябрь | 2000 |
| 5 | Аренда театральной площадки ( ЦРТДЮ №1 или «Прикамье») | Белогуб Г.А. | ноябрь | 5000 |
| 6 | Приобретение призов, подарков для Фестиваля Творчества, | Белогуб Г.А. Старцева Е.М. Скоморохов Н.В. | ноябрь | 1000 |
| 7 | Подготовка сценария Фестиваля, украшение зала | Медведева Н.А. | Ноябрь | 10000 |
| 8 | Заказ транспорта (5 автобусов) | Белогуб Г.А. | ноябрь | 25000 |
| 9 | Проведение репетиций и Фестиваля Творчества | Белогуб Г.А. Медведева Н.А. | ноябрь | 2000 |
| 10 | Награждение премией «Золотое сердце» активных семей СГООИ «ЛУЧ» (2 семьи); | Белогуб Г.А. | 30.11.2013 – 01.12.2013 | 20000 |
| 11 | Награждение активистов организации (25 человек) | Белогуб Г.А. | 30.11.2013 – 01.12.2013 | 12500 |
| 12 | Награждение детей-инвалидов, учащихся на 4 и 5 (10 человек) | Белогуб Г.А. | 30.11.2013 – 01.12.2013 | 10000 |
| 13 | Награждение участников Фестиваля (200 человек) | Сырчикова Ю.А, | 30.11.2013 – 01.12.2013 | 20000 |
| 14 | Проживание иногородних гостей Фестиваля | Белогуб Г.А. Старцева Е.М. Сырчикова Ю.А, | ноябрь | 40000 |
| 15 | Питание иногородних гостей Фестиваля | Белогуб Г.А. Старцева Е.М. Сырчикова Ю.А, | ноябрь | 18000 |
| 16 | Подведение итогов, фотоотчет | Белогуб Г.А. Старцева Е.М. | 02.12.2013 | 1000 |
|  | Работа бухгалтера-отчетность Налоги на з/плату | Ковальчук О.Е. | июнь-ноябрь | 5000 |
| 16 | Отчет грантодателю | Белогуб Г.А Ковальчук О.Е. | 10 декабря | 1200 |
| 17 | Экскурсионное обслуживание | Белогуб Г.А. | 30.11 – 01.12 | 4000 |
|  |  |  | ИТОГО | 190700 |

Мониторинг   и оценка результатов

Оценка эффективности работы над проектом будет проводиться по следующим критериям:

- число благополучателей, т.е количество участников Фестиваля;

- количество гостей из других городов;

- число гостей и зрителей;

- отзывы о мероприятиях в прессе.

Подтверждением будут служить отзывы жителей города, публикации в СМИ, фотодокументы, статистические данные.  Объединение усилий самих детей - инвалидов, их ближайшего окружения из числа взрослых и детей, а также всех кто должен, может и желает принять активное участие в судьбе этих детей, поможет им справиться с физическими трудностями и занять достойное место в жизни общества.

Грантодателю будет представлен заключительный отчет.

Дальнейшее финансирование и развитие проекта.

При положительных результатах проект может быть реализован неограниченное число раз, стоимость проекта может меняться с учетом инфляции.

Схема управления проектом

Руководство проектом будет осуществляться непосредственно Правлением Соликамской городской общественной организации инвалидов «ЛУЧ». Контроль осуществляется Администрацией города, и родителями детей-инвалидов, участвующих в Фестивале.

Составление отчетов и управление финансовыми средствами непосредственно лежит на Председателе правления СГООИ «ЛУЧ» - Белогуб Галине Александровне.

Резюме на  руководителя  проекта:

| Ф.И.О. | Галкина Виктория Леонидовна |
| --- | --- |
| Дата рождения: | 5 ноября 1970 г. |
| Домашний адрес: | Пермский край, г.Соликамск, ул. 20 лет Победы 55-9 |
| Телефон: | 5-45-08 |
| Эл. почта: | Galkina_VL@silvinit.ru |
| Образование: Укажите наличие сертификатов о повышении квалификации по профессиональной деятельности (кем выдан, даты) | Высшее. Новосибирский Государственный Университет, экономист-кибернетик |
| Место работы: | Управление ОАО «Сильвинит», начальник бюро по декларированию |
| Опишите опыт работы по проектам, в общественных организациях, а также волонтерский опыт: | в 2008 – 2009 – 2010-2011 годах социальные проекты |

Резюме:

| Ф.И.О. | Белогуб Галина Александровна |
| --- | --- |
| Дата рождения: | 31.07.63 |
| Домашний адрес: | Пермский край, г.Соликамск, ул. Кузнецова 7а - 46 |
| Телефон: | 7-10-40 |
| Эл. почта: |  |
| Образование: Укажите наличие сертификатов о повышении квалификации по профессиональной деятельности (кем выдан, даты) | Соликамский технологический техникум по специальности техник-строитель |
| Место работы: | Педагог-организатор клуба «Ровесник», экскурсовод, В данное время не работает |
| Место работы: | домохозяйка |

Руководитель проекта:                                                                                                           В.Л. Галкина

Председатель  СГООИ «ЛУЧ»                                 						 Г.А. Белогуб

Соликамская городская общественная организация инвалидов "Луч"
ИНН 5919008164
КПП 591901001
Р/С 40703810249160020334 в Соликамском отделении Пермского отделения №6984/0612
ОАО "Сбербанка России"
к/сч 30101810900000000603
БИК 045773603
ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г, Пермь

Председатель Белогуб Галина Александровна – 89026354920

Секретарь Старцева Екатерина Минегалиевна – 89630141413